## servlet
サーブレット
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
| 1 | java | servlet | AllComReServlet | 全体コメントへリアクション情報を追加 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-22 |  | 6/22完了 | 赤澤
| 2 | java | servlet | AllComServlet | 全体コメントに送信内容を追加 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 6/20完了 | 斎田
| 0 | java | servlet | AllMarkResultServlet | 指定内マーカー部分理解度(全員)を取得してjspを表示 | 2024-06-25 |  |  |  |  | 削除 | 赤澤
| 4 | java | servlet | AllMarkSearchServlet | 画面内でクリックした項目ごとの全体理解度を検索する | 2024-06-26 |  |  |  |  | 削除 | 赤澤
| 5 | java | servlet | BlackBoardRegiServlet | ボタンをクリックすることで板書データが確定し、保存される。また新規板書に表示が変更される。 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-06-22 | 2024-06-24 |  | 6/24完了 | 土田/佐藤
| 6 | java | servlet | BlackBoardServlet | テキストボックス内に入力された板書文字データを一定間隔でSQLに追加する。 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-06-22 | 2024-06-24 |  | 6/24完了 | 土田/佐藤
| 7 | java | servlet | LoginServlet | ログイン処理。成功時はリダイレクト。失敗時はログイン初期表示画面を表示する。 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 6/20完了 | 秋山
| 8 | java | servlet | MainServlet | マーカーコメント・マーカーコメントリアクション数・全体コメント・全体コメントリアクション数・ マーカー部分・マーカー部分理解度(全体)・マーカー部分理解度(個人)・板書情報を取得し、jspを表示する。 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  | 6/26完了 | 秋山
| 9 | java | servlet | MarkComReServlet | マーカー部分へのコメントに対するリアクション情報を追加 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 削除 | 斎田
| 10 | java | servlet | MarkComServlet | マーカー部分に対するコメントを追加 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-23 |  |  | 斎田
| 11 | java | servlet | MarkLevelServlet | 各マーカー部分の理解度一覧データを取得しjspを表示 | [6 empty] | 赤澤
| 12 | java | servlet | MarkRegiServlet | 選択された四段階の理解度を追加 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-22 | 2024-06-23 |  |  | 赤澤
| 13 | java | servlet | MarkServlet | マーカーを引いた範囲内の単語をSQLに保存する。 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-23 |  |  | 赤澤
| 14 | java | servlet | MyMarkLevelServlet | マーカー部分理解度(自分)一覧を取得してjspを表示 | [5 empty] | 削除 | 佐藤
| 15 | java | servlet | MyMarkSearchResultServlet | データベースからマーカー部分理解度(自分)を検索、取得して表示 | 2024-06-25 |  |  |  |  | 削除 | 佐藤
| 16 | java | servlet | MyMarkSearchupdateServlet | データベースの理解度を更新する | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  |  | 佐藤
| 17 | java | servlet | RecordServlet | 過去の板書履歴一覧を取得してjspを表示 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  |  | 伊藤
| 18 | java | servlet | RecordServlet | 指定板書を検索するためのデータを送信 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  |  | 伊藤
| 19 | java | servlet | RecordViewServlet | 指定板書の内容を取得してjspを表示 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  |  | 佐藤
| 20 | java | servlet | UserRegistServlet | 入力された情報を講師アカウントとして登録する | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 6/20完了 | 秋山
| 21 | java | servlet | UserRegistServlet | 入力された情報を受講生アカウントとして登録する | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 6/20完了 | 秋山
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## DAOmodel
DAO/model
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
| 1 | java | dao | UsersDao.java | ユーザー管理・ログイン・登録 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 佐藤
| 2 | java | dao | BlackBoardDao.java | 板書に書いた内容と日付の送信 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-22 |  |  | 土田
| 3 | java | dao | MarkerDao.java | 板書に引いたマーカーの内容を送信 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-22 |  |  | 赤澤
| 4 | java | dao | MarkerRecDao.java | マーカーに着けた理解度の送信 (だれが、どのマーカーIDに、) | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 2024-06-23 |  |  | 佐藤/土田
| 5 | java | dao | MarkerComDao.java | マーカーに付けるコメントを送信 (いつ、どのマーカーIDに、どんな内容で) | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 6 | java | dao | MarkerComFavDao.java | ・マーカーについたコメントにいいねを送信 (だれが、どのマーカーIDに) ・いいねがいくつあるかを数えて取得 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 7 |  | dao | AllComDao.java | ・板書ページ左の全体コメント欄にコメントを送信 (いつ、どんな内容を) ・上記コメントを取得 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 8 |  | dao | AllComFavDao.java | 全体コメントにいいねを送信 (誰が、どのコメントIDに) | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 9 |  | model | Users.java |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 佐藤
| 10 |  | model | BlackBoard.java |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 土田
| 11 |  | model | Marker.java |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 12 |  | model | MarkerRec.java |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 13 |  | model | MarkerCom.java |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 14 |  | model | MarkerComFav.java |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 15 |  | model | AllCom.java |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 16 |  | model | AllComFav.java |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 赤澤
| 17 |  | model | KingBoss.java | 上記すべてのmodelを内包するmodel | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 佐藤
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## js
js | ajax使用のためjsファイル採用の廃止
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者 | 主用途途
| 1 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。
| 2 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面で使用するjs | [7 empty] | 項目未入力を検知して、submitをfalseにして エラーメッセージを表示する
| 3 | javascript | WebContent/js | user-regist.js | 新規登録画面で使用するjs | [7 empty] | 生徒用・講師用画面兼用
| 4 | javascript | WebContent/js | t-board.js | 講師用板書画面で使用するjs | [7 empty] | マーカークリック時のmodalの出現 ファイル添付のライブラリの出現 いいねボタンクリック時の表示の変化など...
| 5 | javascript | WebContent/js | s-board.js | 生徒用板書画面で使用するjs | [7 empty] | いいねボタンクリック時の表示の変化 格言の更新など...
| 6 | javascript | WebContent/js | b-record.js | 板書履歴画面で使用するjs | [7 empty] | 未定
| 7 | javascript | WebContent/js | b-record-contents.js | 板書履歴閲覧画面で使用するjs | [7 empty] | 未定
| 8 | javascript | WebContent/js | s-marker-record.js | 受講者用理解度履歴画面で使用するjs | [7 empty] | 円グラフの作成 棒グラフの作成 入力済み理解度の表示
| 9 | javascript | WebContent/js | t-marker-record.js | 講師用理解度履歴画面で使用するjs | [7 empty] | 棒グラフの作成
| 10 | javascript | WebContent/js | s-marker-record-detail.js | 受講者用理解度履歴詳細画面で使用するjs | [7 empty] | 棒グラフの作成
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## jsp
jsp
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者 | ajax処理
| 1 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  | 斎田 | ×
| 2 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | t_regist.jsp | 講師新規登録用jsp | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  | 斎田 | ×
| 3 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | s_regist.jsp | 受講生新規登録用jsp | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  | 斎田 | ×
| 4 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | t_board.jsp | 講師板書jsp | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-18 | 2024-06-27 |  |  | 秋山 | 全体コメントの送信 マーカー選択内容の送信 板書内容の送信 いいねの送信 コメント並べ替え情報の送信 いいね数の取得と更新 全体コメントの取得と更新 マーカーコメントの取得と更新 受講生全体理解度の取得と更新 板書切り替えによる板書の更新
| 5 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | s_board.jsp | 受講生板書jsp | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-18 | 2024-06-26 |  |  | 秋山 | 全体コメントの送信 マーカーコメントの送信 いいねの送信 コメント並べ替え情報の送信 いいね数の取得 全体コメントの取得と更新 マーカーコメントの取得と更新 受講生全体理解度の取得と更新 個人理解度情報の取得と更新 板書内容の取得と更新 板書の取得と更新 マーカー内容の取得と更新
| 6 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | t_board_record.jsp | 講師板書履歴jsp | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  |  | 伊藤 | ×
| 7 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | t_marker_record.jsp | 講師理解度履歴jsp | [7 empty] | ×
| 8 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | s_board_record.jsp | 受講生板書履歴jsp | [7 empty] | ×
| 9 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | s_marker_record.jsp | 受講生理解度履歴jsp | [7 empty] | 理解度絞り込み機能を 同一ページ内で行うための取得と更新
| 10 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | all_marker_record.jsp | 全体理解度確認jsp | [7 empty] | ×
| 11 | jsp | WebContent/WEB_INF/jsp | view_board_record.jsp | 過去板書閲覧jsp | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  | 佐藤 | ×
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## css
css
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
| 1 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS
| 2 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  | 斎田
| 3 | css | WebContent/css | t-regist.css | 講師新規登録用CSS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  | 斎田
| 4 | css | WebContent/css | s-regist.css | 受講生新規登録用CSS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  | 斎田
| 5 | css | WebContent/css | t-board.css | 講師板書CSS | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-19 | 2024-06-22 |  |  | 秋山
| 6 | css | WebContent/css | s-board.css | 受講生板書CSS | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-19 | 2024-06-22 |  |  | 赤澤
| 7 | css | WebContent/css | t-board-record.css | 講師板書履歴CSS | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  |  | 伊藤
| 8 | css | WebContent/css | t-marker-record.css | 講師理解度履歴CSS
| 9 | css | WebContent/css | s-board-record.css | 受講生板書履歴CSS
| 10 | css | WebContent/css | s-marker-record.css | 受講生理解度履歴CSS
| 11 | css | WebContent/css | all-marker-record.css | 全体理解度確認css
| 12 | css | WebContent/css | view-board-record.css | 過去板書閲覧css | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-06-20 | 2024-06-22 |  |  | 佐藤
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34